UMOWA Nr ZMW/UM/……………………/2024/DZR/KKr/

zawarta w dniu ..... 2024 roku pomiędzy:

Miastem Stołecznym Warszawa z siedzibą Plac Bankowy 3/5, 0-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, Regon: 015259640, reprezentowanym przez:

Panią Hannę Jakubowicz – Dyrektora Zarządu Mienia m. st. Warszawy, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr GP-OR.0052.3777 z dnia 08.11.2023 r.,

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

…

zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Wykonawcą”

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wymiany drzwi zewnętrznych wejścia głównego do budynku „Zodiak” Warszawskiego Pawilonu Architektonicznego, położonego przy Pasażu Stefana „Wiecha” Wiecheckiego 4 w Warszawie. Zakres prac określa Projekt technologiczny drzwi stanowiący Załącznik nr 1 do umowy.

- Przedmiotem umowy objęte są wszystkie prace opisane w Załączniku nr 1, jak również wszelkie roboty przygotowawcze, wszelkiego rodzaju uzgodnienia umożliwiające realizację i odbiór robót, opracowanie dokumentacji powykonawczej, koszty poboru energii w trakcie prowadzenia robót budowlanych, koszty wywiezienia odpadów, prace naprawcze w okresie gwarancji oraz inne niezbędne do realizacji zamówienia.

- 3. Wykonawca niniejszym oświadcza, że zapoznał się z terenem robót i nie zgłasza żadnych uwag.

§ 2

Termin wykonania

- Przedmiot umowy określony w  § 1  zostanie zrealizowany w terminie 80 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia …

- O planowanym terminie wymiany drzwi Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego 7 dni przed planowanym terminem realizacji. Strony uzgodnią dokładny termin realizacji prac.

- Za termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalają dzień zgłoszenia przez Wykonawcę, pismem dostarczonym do siedziby Zamawiającego.

- Strony postanawiają, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy wyłącznie w następujących przypadkach:

- zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej, niezależnych od stron umowy, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań. Strony  zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą z zachowaniem powyższego będzie się uważać działania sił przyrody takie jak huragan, trzęsienie ziemi, powódź, oraz inne zdarzenia takie jak wojnę, zamieszki, skażenie radioaktywne,

- opóźnienia Zamawiającego w zajęciu stanowiska w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji gdy zgodnie z postanowieniami umowy lub zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, obowiązek zajęcia stanowiska spoczywa na Zamawiającym,

- w przypadku konieczności wprowadzenia zmian przez  Zamawiającego.

- ujawnienia w trakcie realizacji robót urządzeń, elementów instalacji, konstrukcji, przedmiotów niebezpiecznych, których istnienia albo lokalizacji nie wykazywała dostępna dokumentacja,

- udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych,

- wstrzymania robót lub przerw w ich prowadzeniu stanowiących następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy i Zamawiającego oraz osób trzecich, a pozostających w związku z prowadzonymi robotami,

4. W przypadkach określonych w ust. 3 termin wykonania umowy zostaje automatycznie przedłużony:

- w przypadku wystąpienia siły wyższej - o okres jej trwania,

- w przypadku opóźnienia Zamawiającego w zajęciu stanowiska w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu umowy - o czas tego opóźnienia,

- W przypadku wprowadzenia zmian przez Zamawiającego – o czas niezbędny do wykonania tych zmian,

- w przypadku ujawnienia się w trakcie realizacji robót urządzeń, instalacji, konstrukcji, przedmiotów niebezpiecznych, których istnienia albo lokalizacji nie wykazywała dostępna dokumentacja - o czas niezbędny do ich usunięcia,

- w przypadku udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego – o czas niezbędny do wykonania tych zamówień,

- w przypadku wstrzymania robót lub przerw w ich prowadzeniu stanowiących następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy i Zamawiającego oraz osób trzecich, a pozostających w związku z prowadzonymi robotami - o czas wstrzymania robót, lub przerw w ich prowadzeniu.

5.	Przesunięcie terminu wykonania  umowy wynikłe z przyczyn wskazanych w  ust. 3 jest podstawą do zmiany postanowień umowy w formie aneksu do umowy.

6.	Wyłącznie w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu całości lub części prac objętych przedmiotem umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3, nie mają zastosowania postanowienia § 7 umowy w zakresie kar umownych, odszkodowań oraz możliwości odstąpienia od umowy.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu umowy w sposób zgodny         z wymaganiami:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska,

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.           w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

- innych obowiązujących przepisów prawa dotyczących przedmiotowych robót.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w szczególności zobowiązany jest do:

- wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami Prawa budowlanego oraz aktami powiązanymi, obowiązującymi normami. Prace muszą być wykonywane przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w tekście umowy oraz innymi obowiązującymi przepisami szczególnymi,

- prowadzenia robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót przez Wykonawcę nastąpi ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność,

- wykonania przedmiotu umowy z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,

- zapewnienia odpowiedniego potencjału ludzkiego dla realizacji zadania,

- przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiającemu niezbędnych atestów, świadectw   i innych dokumentów stwierdzających jakość użytych materiałów,

- zapewnienia własnym staraniem zabezpieczenia przeciwpożarowego, ochrony znajdującego się na terenie robót mienia oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa, w tym również przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności za pracowników w przypadku szkody powstałej w wyniku prowadzenia robót,

- uzyskania zgody związanej z potrzebą zajęcia terenów niezbędnych do prowadzenia robót. Wykonawca ponosi koszty zajęcia terenu oraz koszty ustawienia i obsługiwania oraz likwidacji wymaganych znaków drogowych i elementów zabezpieczenia ruchu zapewniających bezpieczeństwo pieszych i pojazdów

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za przedmiot umowy do czasu jego odbioru,

- wykonywania wszystkich prac w sposób nienaruszający obowiązujących przepisów     o ochronie środowiska oraz zapewniający minimalizację ich oddziaływania na środowisko. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót, norm    i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę,

- utrzymania porządku w czasie prowadzenia robót,

- uporządkowania przedmiotu umowy na dzień odbioru końcowego.

§ 4

Oświadczenie Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:

a) Dysponować będzie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi wymagane uprawnienia i zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy               z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,      z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych i budowlanych, Polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi,

b)	Posiada wystarczający potencjał techniczny i ekonomiczny niezbędny do wykonania przedmiotu umowy, a określone w niniejszej umowie usługi będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje         i doświadczenie zawodowe,

c) Zapoznał się z zakresem oraz miejscem realizacji robót i nie zgłasza żadnych uwag.

d) Będzie posiadał polisę ubezpieczeniową, potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100 000 złotych (sto tysięcy złotych).

§ 5

Wynagrodzenie

- Za pracę  stanowiącą przedmiot  niniejszej  umowy Wykonawca  otrzyma wynagrodzenie      w kwocie brutto … zł (słownie złotych: …),  co stanowi kwotę netto … zł  (słownie złotych: …) + VAT … zł (słownie złotych: …).

- Wynagrodzenie obejmować będzie całość kosztów robót oraz wszystkich innych wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, na warunkach określonych umową.

§ 6

Płatność wynagrodzenia

- Podstawą dokonania zapłaty będą prawidłowo wystawione i skutecznie doręczone Zamawiającemu faktury VAT.

- Podstawą wystawienia faktur jest protokół zdawczo - odbiorczy wykonanej pracy, stwierdzający, że dana praca została przyjęta przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

- Za dzień zapłaty należności uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Faktura płatna przelewem w ciągu 21 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy nr: zgodnie z wystawioną fakturą.

- Płatnikiem i odbiorcą faktury jest Zarząd Mienia m. st. Warszawy, ul. Jana Kazimierza 62.

- Nabywcą: Miasto Stołeczne Warszawa; Plac Bankowy 3/5; 00-950 Warszawa; NIP: 5252248481.

- Zapłata wynagrodzenia wynikającego z umowy zostanie dokonana z zastosowanie

mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108 a ustawy o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze/umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

- Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

# § 7

Kary umowne

- Strony ustalają następujące kary umowne:

- 1)	za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- 2) za zwłokę w usunięciu wad w przedmiocie umowy ujawnionych w trakcie jego w wysokości 1 000,00 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczoną od dnia następnego po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub ustalonym przez strony na usunięcie wad,

- 3) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek  ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy wysokości 10% kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1,

- W wypadku opóźnienia ze strony Zamawiającego w regulowaniu należności wynikającej z umowy Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

4. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, jeśli Wykonawca:

1) nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty wyznaczonej na rozpoczęcie robót,

2) przerwał wykonanie robót z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - za wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą- zaś przerwa trwa dłużej niż 10 dni,

3) realizuje roboty niezgodnie z dokumentami określonymi w § 1 ust.2 i nie dokona ich naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4) Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia umowy w terminie 30 dni od otrzymania informacji o tych okolicznościach.

5. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z tytułów wymienionych w ust. 4:

1) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych,

2) Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół  inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od umowy oraz zabezpieczy na swój koszt przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony, a następnie protokolarnie przekaże Zamawiającemu teren robót.

§ 8

# Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, która stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.

- Termin gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru.

- O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę        w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

- Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie z wyznaczeniem przez Zamawiającego terminu na jej usunięcie.

- W przypadku wystąpienia wad lub usterek w przedmiocie zamówienia i zgłoszenia ich przez Zamawiającego w trybie przewidzianym w ust. 4 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ich w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia i przekazania         w tym terminie przedmiotu zamówienia wolnego od wad.

- Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

- W razie wątpliwości poczytuje się, że niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny   w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 9

# Komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą

- W sprawach bieżących Zamawiającego reprezentować będzie Pan Kamil Kropornicki tel. 669-666-653,  e-mail: kkropornicki@zmw.waw.pl.

- W imieniu Wykonawcy …………………… tel. kom. ………………, e-mail ……………………

- Strony uzgadniają, że bieżąca komunikacja przedstawicieli stron przy realizacji umowy odbywać się będzie za pomocą telefonu oraz e-mail, na numery oraz adresy wskazane wyżej przy ich nazwiskach.

- Przedstawiciele stron wskazani w ust. 1 - 2 są upoważnieni do podpisywania protokołów odbioru samodzielnie, przy czym protokoły te mogą być również podpisywane przez inne osoby upoważnione do reprezentacji stron, zgodnie z przepisami prawa lub na podstawie odrębnych pełnomocnictw.

- Przedstawiciele stron nie są upoważnieni do składania oświadczeń woli wywołujących skutki finansowe lub zmieniających czas realizacji prac objętych umową.

§ 10

Zmiany Umowy

    - Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

    - Oprócz okoliczności przewidzianych w umowie, wprowadzenie zmian do umowy jest dopuszczalne tylko wówczas gdy konieczność ich wprowadzenia będzie następstwem:

  - zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,

  - zmian stawki urzędowej podatku VAT, przy czym zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota brutto,

  - zmian treści o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędnych dla sprawnej realizacji umowy, w szczególności zmian dotyczących numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany osób upoważnionych do kontaktów, zmiany osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji zamówienia wraz z numerami telefonu i adresu poczty elektronicznej,

  - zmian spowodowanych przyczynami technicznymi lub technologicznymi bez konieczności dokonywania zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy,

  - konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych.

§ 11
Następstwo prawne i cesja

Umowa jest wiążąca dla Stron, jak również dla ich następców prawnych. Jakiekolwiek uprawnienia wynikające z umowy (w tym wierzytelności) nie mogą zostać przeniesione bez uprzedniej zgody drugiej strony wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

# § 12

# Rozwiązywanie sporów

- Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Spory mogące wyniknąć z realizacji umowy rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Warszawie.

# § 13

Postanowienia końcowe

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności        przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną                     w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy                               z uwzględnieniem ust. 2.

- Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie jego danych osobowych w zakresie – imię      i nazwisko oraz firma.

- Strony zobowiązują się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r.       o ochronie danych osobowych. Strony zobowiązują się nie wykorzystywać, ani nie przetwarzać w jakikolwiek sposób danych osobowych, do których uzyskają dostęp            w wyniku realizacji współpracy dla celów innych niż realizacja umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną RODO dostępną na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.zmw.waw.pl.

- Miasto Stołeczne Warszawa realizując obowiązek wynikający z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy.

- Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Spory mogące wyniknąć z realizacji umowy rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Warszawie.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY      						                              	WYKONAWCA